## Hoja1
Actividades BUHLER inventario y codigos nuevos
| Actividad | Estado | Descripción | Fecha Estimada de Finalización.
1 | Preparacion del Proyecto | Liberado en Pruebas | Se esta haciendo simulacion en sistema de prueba agregando familias, sub familias y marcas. Se necesita el documento final autorizado. Y migrarlo a Produccion. | 2021-04-12
2 | Preparacion del Proyecto | Liberado en Pruebas | Se estan haciendo simulacion en sistema de prueba de realizacion de recuento de inventario, contabilizacion de stock, salida de mercancia masiva y luego entrada, previo hay que crear los codigos nuevos con su respectivo codigo de barra y lista de precios. | 2021-04-12
3 | Creación de Plantilla para carga codigos nuevos en datos maestro de socios de negocios | Pendiente | depurar la plantilla con la que se cargaran Codigos Nuevos y posterior entregar a persona encargada del llenado. | 2021-04-20
| Creacion de plantilla para carga de lista de precios en codigos nuevos | Pendiente | depurar la plantilla Lista de precios con la que se caragara lista de precio a codigos Nuevos y luego entregar a persona encargada del llenado. | 2021-04-20
5 | Realizacion del proyecto | Pendiente | Cargas de plantillas, transicion de familias,subfamilias,marcas, codigos de barras, listas de precios al sistema de produccion, ejecucion backup para tener respaldo con cuanto se inicia el recuento de inventario, hacer recuento inventario, contabilizacion stock, salida de mercancia y luego entrada a codigos nuevos | 24,25,26-abr-21
6 | Preparacion final | Pendiente | Actividades Transicion y saldos finales | 2021-12-28
7 | Puesta en marcha | pendiente | Pruebas para cotejar y/o Resolver problemas. Fin del proyecto. Deberia coincidir con lo esparado. | 2021-12-28
Note on E5: Erickson: Se hizo simulacion con Victor del proceso, recuento, contabilizacion stock, salida cantidades articulos existentes, entrada articulos codigos nuevos
Note on E7: Erickson: Las plantillas tienen que estar con la informacion a importar masivamente al sistema antes del dia inicial toma inventario fisico.
Note on D8: Erickson: Una vez creado codigos Nuevos, hay que importar masivamente precios, usuario debe llenar codigos equivalentes existentes vs nuevos.